## FR
ReqID | Name | Type | Module/Category | MoSCoW | Effort | SourceRefs | DesignRef | CodeRef | TestRef | Owner | Status | Risks
FR-UI-001 | 实时价格卡片展示 | FR | 用户端-实时页 | Must | 2-3d | SRC-PRD#6.2 实时价格概览 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 数据口径不一致导致展示字段含义不清。
FR-UI-002 | 数据可信度状态展示 | FR | 用户端-实时页 | Must | 3-5d | SRC-PRD#6.2.2 数据可信度提示 SRC-ANALYSIS#5 用户体验缺口（可信度） | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 缺少后端质量指标支持时难以精准判断状态。
FR-UI-003 | 近1小时分钟线趋势图 | FR | 用户端-实时页 | Must | 2-4d | SRC-PRD#6.3.1 近1小时分钟线 SRC-RESEARCH#2.2.2 实时性期望 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 高频刷新导致前端性能问题。
FR-UI-004 | 近7天日趋势图 | FR | 用户端-历史页 | Must | 2-4d | SRC-PRD#6.3.2 近7天日趋势 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 日汇总口径（收盘/均值）需明确，否则引发误解。
FR-UI-005 | 区间OHLC（K线）展示 | FR | 用户端-历史页 | Should | 4-7d | SRC-PRD#6.3.3 区间趋势（OHLC） | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 数据源不提供OHLC或质量不足导致图表失真。
FR-UI-006 | 金银比分析 | FR | 用户端-分析页 | Must | 2-4d | SRC-PRD#6.4.1 金银比 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 不同数据源价格口径不一致影响比率准确性。
FR-UI-007 | 购买价与大盘价差计算器 | FR | 用户端-工具 | Must | 2-3d | SRC-PRD#6.4.2 价差/溢价计算器 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 参考价格口径不一致导致结论误导。
FR-UI-008 | 历史点位对比计算 | FR | 用户端-工具 | Should | 3-5d | SRC-TECH#4.1 Price Calculation | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 历史数据缺失导致对比失败。
FR-UI-009 | 浏览器内目标价提醒创建 | FR | 用户端-提醒 | Must | 2-4d | SRC-PRD#6.5 价格提醒与通知 SRC-RESEARCH#2.2.2 预警需求 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 浏览器后台/休眠导致提醒不可靠。
FR-UI-010 | SSE连接管理（心跳与断线重连） | FR | 用户端-提醒 | Must | 3-5d | SRC-TECH#4.2 Price Alert API (SSE) | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 重连策略不当导致服务器连接风暴。
FR-UI-011 | 历史数据导出（CSV/JSON） | FR | 用户端-历史页 | Should | 3-6d | SRC-PRD#6.7 数据导出与 API SRC-RESEARCH#5.1.2 Should-have需求 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 导出被滥用导致数据库压力与带宽成本上升。
FR-API-001 | 价格概览API | FR | 后端-API | Must | 2-4d | SRC-TECH#3 Route Definitions SRC-PRD#6.2 实时价格概览 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 聚合逻辑复杂导致性能下降。
FR-API-002 | 趋势与历史API集合 | FR | 后端-API | Must | 4-7d | SRC-TECH#3 Route Definitions SRC-PRD#6.3 历史与趋势 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 数据量增长导致查询慢，需要索引与分页策略。
FR-API-003 | 金银比API | FR | 后端-API | Must | 2-4d | SRC-PRD#6.4.1 金银比 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 两品类时间对齐困难导致锯齿或缺口。
FR-API-004 | 计算器API | FR | 后端-API | Must | 2-4d | SRC-TECH#4.1 Price Calculation | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 输入校验不足导致异常或安全风险。
FR-API-005 | SSE提醒订阅与触发API | FR | 后端-API | Must | 4-6d | SRC-TECH#4.2 Price Alert API (SSE) SRC-PRD#6.5 价格提醒与通知 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 连接数上升带来资源占用与稳定性风险。
FR-API-006 | API错误码与错误消息规范 | FR | 后端-API | Must | 3-5d | SRC-PRD#9 验收标准 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 历史接口兼容性变更影响前端与第三方使用方。
FR-SVC-001 | 多数据源采集调度与容错 | FR | 后端-采集服务 | Must | 5-8d | SRC-PRD#3 Data Collection Flow SRC-ANALYSIS#6 技术风险（采集与Web耦合） | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 第三方API限流/封禁导致长期失败。
FR-SVC-002 | 数据标准化与入库 | FR | 后端-数据层 | Must | 4-6d | SRC-TECH#1 Architecture Design | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 数据源字段变更导致解析失败。
FR-SVC-003 | 数据质量指标计算 | FR | 后端-质量 | Must | 5-8d | SRC-PRD#11 数据指标定义 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 指标口径不统一导致前端展示误判。
FR-ADM-001 | 数据源配置与优先级管理 | FR | 管理端-数据源 | Should | 6-10d | SRC-USER-STORY#系统管理活动 数据源管理 SRC-ANALYSIS#6 风险点（可运维性） | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 错误配置导致数据中断，需要回滚机制。
FR-ADM-002 | 通知通道配置与测试 | FR | 管理端-通知 | Should | 5-8d | SRC-PRD#6.5.2 通知通道 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 第三方通道策略变化导致失败率上升。
FR-ADM-003 | 提醒历史与审计查询 | FR | 管理端-提醒 | Could | 6-10d | SRC-PRD#6.5.3 提醒历史 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 数据量增长导致查询慢，需要索引与归档策略。
FR-ADM-004 | 系统运行与质量指标看板 | FR | 管理端-运维 | Should | 6-12d | SRC-PRD#7.4 可观测 SRC-ANALYSIS#6 技术实现路径（可观测） | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 指标口径与采集统计不一致导致误报/漏报。
FR-AUTH-001 | 认证与权限控制 | FR | 平台-通用 | Should | 6-12d | SRC-PRD#4 目标用户与用户画像（分层） SRC-USER-STORY#账户管理活动 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 账户体系引入会增加开发与运维复杂度。

## NFR
ReqID | Name | Type | Module/Category | MoSCoW | Effort | SourceRefs | DesignRef | CodeRef | TestRef | Owner | Status | Risks
NFR-PERF-001 | 核心API性能SLO | NFR | Performance | Must | 3-5d | SRC-PRD#7.1 性能 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 索引缺失或聚合计算导致P95不达标。
NFR-AVA-001 | 可用性与降级 | NFR | Availability | Must | 5-8d | SRC-PRD#7.2 可用性与稳定性 SRC-ANALYSIS#6 风险点与建议演进 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 采集与Web耦合导致单点故障。
NFR-SEC-001 | 密钥与敏感配置保护 | NFR | Security | Must | 2-4d | SRC-PRD#7.3 安全 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 调试日志误输出导致泄露。
NFR-OBS-001 | 可观测性（指标/日志/告警） | NFR | Observability | Must | 6-10d | SRC-PRD#7.4 可观测 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 无统一指标体系导致前后端口径不一致。
NFR-COM-001 | 合规与免责声明 | NFR | Compliance | Should | 2-4d | SRC-ANALYSIS#4 成本与合规风险 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 合规要求变化导致功能下线。
NFR-SCL-001 | 可扩展性（多实例与分布式缓存） | NFR | Scalability | Should | 8-15d | SRC-ANALYSIS#6 风险点与建议演进 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 引入Redis/队列后系统复杂度上升。
NFR-DATA-001 | 数据保留与归档 | NFR | Data | Should | 4-8d | SRC-PRD#12 风险评估与应对（数据量增长） | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 误清理导致历史数据缺失与用户投诉。
NFR-MNT-001 | 可维护性（需求到代码到测试的追踪） | NFR | Maintainability | Must | 3-6d | SRC-PRD#11 数据指标定义（可观测与追踪） | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 缺少流程约束导致字段长期TBD。

## Interfaces
ReqID | Name | Type | Module/Category | MoSCoW | Effort | SourceRefs | DesignRef | CodeRef | TestRef | Owner | Status | Risks
IF-API-001 | GET /api/price-overview | IF | REST | Must | 1-2d | SRC-TECH#3 Route Definitions | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 字段兼容性变更影响前端。
IF-API-002 | GET /api/price-alert/subscribe | IF | SSE | Must | 1-2d | SRC-TECH#4.2 Price Alert API (SSE) | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 代理/网关缓冲导致SSE中断。

## Security
ReqID | Name | Type | Module/Category | MoSCoW | Effort | SourceRefs | DesignRef | CodeRef | TestRef | Owner | Status | Risks
SEC-001 | 基础限流与防滥用 | SEC | - | Should | 3-5d | SRC-PRD#7.3 安全 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 误伤正常用户导致可用性下降。
SEC-002 | 审计日志与关键操作追踪 | SEC | - | Should | 4-8d | SRC-PRD#7.3 安全 | TBD | TBD | TBD | TBD | Draft | 日志包含敏感信息需脱敏处理。